## Daftar Fitur
Tahap | No | Modul | Daftar Fitur | Status | Keterangan | Req Gathering | Analisa And Desain | Coding | Testing | UAT | Estimasi Penyelesaian (Hari) |  | Estimasi Waktu dan Biaya
TAHAP PERTAMA | 1 |  | Login | 0 | [6 empty] | 0.5 | Tahap | Hari | Biaya | 100000
|  |  | User | 0 | [6 empty] | 0.5 | I | 63.5 | 6350000
| 2 |  | User Gorup | 0 | [6 empty] | 0.5 | II | 41 | 4100000 | 104.5
| 3 |  | Menu Otorisasi | 0 | [6 empty] | 1 | Total | 104.5 | 10450000 | 10450000
| 4 | Master Data | Satuan | 100 | [6 empty] | 1 |  |  |  | TRUE
| 5 |  | Barang | 100 | [6 empty] | 1
| 6 |  | Customer | 100 | [6 empty] | 1
| 7 |  | Jenis Harga | 100 | [6 empty] | 1
| 8 |  | Setting Harga | 100 | [6 empty] | 1
| 9 |  | Supplier | 100 | [6 empty] | 1
| 10 |  | Gudang | 100 | [6 empty] | 1
| 11 |  | Salesman | 100 | [6 empty] | 1
| 12 |  | Toko | 100 | [6 empty] | 1
| 13 | Inventory | Penerimaan Barang | 90 |  | 2016-12-17 |  |  |  |  | 2 | Tambahan |  | BENGKEL MOTOROLI
| 14 |  | Retur ke Supplier | 90 |  | 2016-12-17 |  |  |  |  | 2 | - Jasa
| 15 |  | Permintaan Transfer Barang | 90 | Transfer antar toko/Gudang | [5 empty] | 2 | - Harga 4 tingkat
| 16 |  | Pengiriman Transfer Barang | 90 | [6 empty] | 2 | - Kelilingan
| 17 |  | Penerimaan Transfer Barang | 90 | [6 empty] | 2 | - Credit limit per customer
| 18 |  | Penyesuan Stock |  | Koreksi stock | [5 empty] | 2 | - Tempo per barang
| 19 |  | Stock Opname | [7 empty] | 3
| 20 |  | Sinkronisasi Data ke Pusat | [7 empty] | 5 | - Rolling antar toko : dibuat spt PO
| 21 |  | POS/Kasir | 50 | [6 empty] | 5
| 22 | Keuangan | Kas Keluar | 50 | [6 empty] | 2
| 23 |  | Kas Masuk | 50 | [6 empty] | 2
| 24 |  | Pembayaran Hutang | 50 | [6 empty] | 2
| 25 |  | Pembayaran Piutang | 50 | [6 empty] | 2
| 26 |  | Sinkronisasi Data ke Pusat | [7 empty] | 5
| 27 | Laporan | Laporan Laba Rugi (Sederhana) | [7 empty] | 1
| 28 |  | Kartu Stock | [7 empty] | 1
| 29 |  | Laporan Pergerakan Barang | [7 empty] | 2
| 30 |  | Laporan Penerimaan Barang | [7 empty] | 1
| 31 |  | Laporan Retur ke Supplier | [7 empty] | 1
| 32 |  | Laporan Permintaan Transfer Barang | [7 empty] | 1
| 33 |  | Laporan Pengiriman Transfer Barang | [7 empty] | 1
| 34 |  | Laporan Penerimaan Transfer Barang | [7 empty] | 1
| 35 |  | Laporan Penyesuaian Stock | [7 empty] | 1
| 36 |  | Laporan Kas Keluar | [7 empty] | 1
| 37 |  | Laporan Kas Masuk | [7 empty] | 1
| 38 |  | Laporan Pembayaran Hutang | [7 empty] | 1
| 39 |  | Laporan Pembayaran Piutang | [7 empty] | 1
TAHAP KE DUA | 40 | Master Data | Bank | 100 | [6 empty] | 1
| 41 |  | Rekening Bank | 100 | [6 empty] | 1
| 42 |  | Akun (COA) | 100 | [6 empty] | 1
| 43 | Keuangan | Jurnal Umum/Memorial | [7 empty] | 1
| 44 |  | Jurnal Kas Masuk | [7 empty] | 2
| 45 |  | Jurnal Kas Keluar | [7 empty] | 2
| 46 |  | Jurnal Penerimaan Barang | [7 empty] | 2
| 47 |  | Jurnal Retur ke Supplier | [7 empty] | 2
| 48 |  | Jurnal Pengiriman Transfer Barang | [7 empty] | 2
| 49 |  | Jurnal Penerimaan Transfer Barang | [7 empty] | 2
| 50 |  | Jurnal Penyesuan Stock | [7 empty] | 2
| 51 |  | Jurnal Stock Opname | [7 empty] | 2
| 52 |  | Jurnal POS/Kasir | [7 empty] | 2
| 53 |  | Sinkronisasi Data ke Pusat | [7 empty] | 5
| 54 | Laporan | Laporan Daftar Jurnal | [7 empty] | 1
| 55 |  | Laporan Posisi Kas/Bank | [7 empty] | 1
| 56 |  | Kartu Hutang | [7 empty] | 2
| 57 |  | Kartu Piutang | [7 empty] | 2
| 58 |  | Buku Besar | [7 empty] | 2
| 59 |  | Trial Balance (Neraca Percobaan) | [7 empty] | 2
| 60 |  | Laporan Laba Rugi (Versi Akuntansi) | [7 empty] | 2
| 61 |  | Laporan Neraca | [7 empty] | 2
62